## Backlog
Área | Requisito | Partes | Tamanho | Fibonnaci | Funcional | Classificação | Prioridade | Sprint
Site | Pagina Inicial | O que é café, vantagens e desvantagens, resumo do projeto | G | 13 | Funcional | Essencial | 1 | 1
Site | Pagina História | Resumo da história do café | M | 8 | Funcional | Importante | 2 | 1
Site | Pagina Processos | Resumo dos diversos processos de produção de café | M | 8 | Funcional | Importante | 2 | 1
Site | Tela de login | Pop-Up com Área de login e senha, botão para entrar e link par cadastro | G | 13 | Funcional | Essencial | 2
Site | Recuperação de senha | Link para recuperação de senha | M | 8 | Funcional | Desejável | 3
Site | Validação de senha e email | Validação da criação de senha e do email de acordo com as regras estabelecidas | p | 5 | Não Funcional | Importante | 2
Site | Validação processo | Validação do processo escolido no cadastro entre os apresentados no site | P | 5 | Não Funcional | Importante | 3
Site | Tela de cadastro | Área para email, nome, sobrenome, CEP,numero do logradouro, complemento, processo de café preferido, senha e confirmação de senha | G | 13 | Funcional | Essencial | 2
Site | Pagina de Usuário | Pagina com nome do usuário, processo preferido, local para seleção de interesses | GG | 21 | Funcional | Essencial | 2
Site | Banco de dados | Modelagem lógica, script de criação das tabelas, inserção e seleção de dados | M | 8 | Não Funcional | Essencial | 2
Projeto | Backlog do projeto | Tarefas, descrição, tamanho do requisito, classificação, prioridade e Sprint | P | 5 |  | Essencial | 1 | 1
Projeto | Documentação do projeto | Contexto, objetivo, justificativa, escopo, requisitos, macro cronograma, premissas, restrições, riscos e partes interessadas | GG | 21 |  | Essencial | 1
Projeto | Diagrama de negócio | Diagrama explicando o funcionamento do negócio | P | 5 |  | Desejável | 3
Projeto | Trello | Backlog na ferramenta, organização de datas, acompanhamento do projeto | M | 8 |  | Essencial | 1 | 1
Projeto | Criação do logo | Criação do logo do site | P | 5 |  | Importante | 2 | 1
Projeto | Apresentação | Apresentação do projeto para equipe sócio emocional e equipe técnica | G | 13 |  | Essencial | 3

## Tabela Dinamica
Área | (Tudo)
Soma de Fibonnaci | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | 1 | (vazio) | Total Geral
Apresentação |  | 13 | 13
Backlog do projeto | 5 |  | 5
Banco de dados |  | 8 | 8
Criação do logo |  | 5 | 5
Diagrama de negócio |  | 5 | 5
Documentação do projeto |  | 21 | 21
Pagina de Usuário |  | 21 | 21
Pagina História | 8 |  | 8
Pagina Inicial |  | 13 | 13
Pagina Processos | 8 |  | 8
Recuperação de senha |  | 8 | 8
Tela de cadastro |  | 13 | 13
Tela de login |  | 13 | 13
Trello | 8 |  | 8
Validação de senha e email |  | 5 | 5
Validação processo |  | 5 | 5
Total Geral | 29 | 130 | 159

## Tabelas para calculo
Tamnho do projeto | 159 | Sprint | Necessario | Faltam | Feito | Faltam
Total sprints (semanas) | 5 | 1 | 31.8 | 127.2
Média Por Sprint | 31.8 | 2 | 31.8 | 95.4
|  | 3 | 31.8 | 63.6
|  | 4 | 31.8 | 31.8
|  | 5 | 31.8 | 0